## Testy
1	F1
	podgląd utworzonych przez siebie notatek w postaci listy na swoim profilu – pierwsza notatka
	stan systemu przed wykonaniem testu:	użytkownik nie posiada żadnych notatek
	kroki testowania:	1	znajdując się w konkretnym miejscu geograficznym należy wybrać opcję z menu: „utwórz notatkę”
		2	W polu tytuł podać: „urzekająca restauracja”
		3	w polu opis podać: „te naleśniki z jabłkiem były przepyszne”
		4	nacisnąć przycisk: „utwórz”
	stan systemu po wykonaniu testu:
			po wybraniu w menu opcji: „mój profil”, w sekcji „moje notatki” widoczna jest jedna notatka z tytułem: …, po kliknięciu wyświetla się okno modalne z tytułem: … oraz zawiera opis …, datę utworzenia …

2	F1
	podgląd utworzonych przez siebie notatek w postaci punktów na mapie (na swoim profilu) – druga notatka
	stan systemu przed wykonaniem testu:	użytkownik posiada jedną notatkę, na swoim profilu, na mapie widoczny jest jeden punkt
	kroki testowania:	1	znajdując się w konkretnym miejscu geograficznym należy wybrać opcję z menu: „utwórz notatkę”
		2	W polu tytuł podać: „fantastyczne kino”
		3	w polu opis podać: „klimat z lat 60.”
		4	nacisnąć przycisk: „utwórz”
	stan systemu po wykonaniu testu:
			po wybraniu w menu opcji: „mój profil”, w sekcji „mapa” widoczne są dwa punkty, po kliknięciu na ten nowy punktu wyświetla się okno modalne z tytułem: … oraz zawiera opis …, datę utworzenia …

3	F2
	podgląd, w postaci listy, notatek dodanych przez znajomego – dwie notatki
	stan systemu przed wykonaniem testu:	użytkownik posiada znajomego „Dawida”, który nie dodał jeszcze notatek, na stronie głównej użytkownika nie ma notatek, których autorem jest znajomy „Dawid”
	kroki testowania:	1	Zalogować się na konto znajomego (tymczasowo logowanie poprzez podanie loginu w pliku konfiguracyjnym)
		2	Utworzyć notatkę (cały ten shit z tytułem i opisem trza wymyślić)
		3	Utworzyć kolejną notatkę

	stan systemu po wykonaniu testu:
			po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu w menu opcji: „strona główna”, widoczna jest najpierw druga notatka utworzona przez Dawida (z tytułem, opisem, datą utworzenia i autorem jako Dawid), a pod nią pierwsza utworzona przez niego notatka (i tam tytuł,....)
4	F2
	brak podglądu nowych notatek osoby, którą użytkownik usunął ze swoich znajomych			CHYBA TRZEBA NAPISAĆ DOKŁADNIEJ JAK SIĘ NAZYWAJĄ ZNAJOMI, ILE MAJĄ NOTATEK, CZY NIE?
	stan systemu przed wykonaniem testu:	użytkownik posiada 3 znajomych, na stronie głównej widzi dodawane przez nich notatki, usuwa drugiego z kolei znajomego ze swoich znajomych
	kroki testowania:	1	Zalogować się na konto znajomego (tymczasowo logowanie poprzez podanie loginu w pliku konfiguracyjnym)
		2	Utworzyć notatkę (cały ten shit z tytułem i opisem trza wymyślić)

	stan systemu po wykonaniu testu:		po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu w menu opcji: „strona główna”, notatka dodana przez byłego znajomego nie wyświetla się

5	F2
	to samo co 4, ale punkty na mapie, że nie dodał się kolejny punkt na mapie na stronie głównej

6	F3
	podgląd notatek przypisanych do konkretnego miejsca
	coś, że w danym miejscu nie ma jeszcze notatki, gość ją tworzy, potem stojąc metr dalej, nakierowuje kamerę na tamto miejsce, i stan systemu: na obraz kamery nałożona jest notatka z tytułem …, jak klika, to wyświetla się okno modalne z tytułem, opisem, datą utworzenia

7	F4
	usuwanie dodanej przez siebie notatki
	stan, że ma 3 notatki, usuwa drugą z kolei (naciska klawisz usuń i potwierdza chęć usunięcia), stan: na liście widzi dwie, na mapie widzi 2 punkty

8	F4	TAKI TEŚCIK CZY DA SIĘ SHAKOWAĆ SYSTEM
	Próba usuniecia notatki innej osoby
	stan znajomy ma 1 notatkę, użytkownik podejrzał jej id (w narzędziu developerskim), użytkownik wywołuje zapytanie do serwera usunięcia notatki i podaje w żądaniu id notatki znajomego, stan, że otrzymał komunkat o błędzie (nie posiadasz takiej notatki), a jego znajomy ma nadal tą jedną notatkę, nie została usunięta

9	F5
	edycja notatki – ustawiana jest data modyfikacji
	stan, że ma notatkę, kroki: wybiera opcję edytuj, zmienia opis na jakiś, zatwierdza zmiany, stan, że obok daty utworzenia pojawia się data edycji (widzi to po kliknięciu na notatkę wybierając ją z listy, lub wybierając ją z punktu na mapie)

10	F3
	podgląd, w postaci nakładania na obraz kamery, notatek dodanych przez dwóch znajomych wraz ze swoimi notatkami
	jest w jakimś miejscu, nie ma w tym miejscu jeszcze notatek, loguje się na siebie, dodaje notatkę, loguje na znajomego 1., dodaje notatkę, loguje na znajomego 2., dodaje notatkę, stan: nakierowuje kamerę na to miejsce, widzi 3 notatki, dane się zgadzają

BŁĘDY	Test 4	ciągle widzi notatki znajomego, którego usunął ze swojej listy znajomych
	Test 8	udało się usunąć notatkę innego użytkownika
	Test 9	jako data edycji przypisana została data rozpoczęcia edycji, a nie data zawierdzenia zmian
	Test 10	na obraz nakłada się tylko utworzona przez niego notatka, nie wszystkie 3
	Test 3	Notatki nie są posortowane od najstarszej

## BackLog
Nazwa/ID		Priorytet	Story Points	125
zarządzanie notatkami (dodanie, edycja, usunięcie)			49						zarządzanie kontaktami
1	wybranie kategorii	średni	2
2	wybieranie typu z kategorii	średni	3						zapraszanie użytkowników do znajomych
3	możliwość dodania własnych typów	niski	5						akceptacja/odrzucanie zaproszeń do znajomych
4	możliwość dodania własnych kategorii	niski	5	1) sprint 27SP - 80 h (4h dziennie 5 dni w tyg) 0,34SP / h
5	odczytanie współrzędnych geograficznych gdzie użytkownik znajduje się	wysoki	8	2) sprint 19SP – 45 h 0.42SP / h
6	przypisanie notatki do miejsca	wysoki	8	3) sprint 29SP – 60 h 0.48SP / h
7	zapisywanie tematu i opisu	wysoki	3	4) sprint 25SP – 50 h 0.5 SP / h
8	przypisanie zdjęć do notatki	niski	5	5) sprint 26SP – 45 h 0.57SP/h
9	usuwanie dodanych przez siebie notatek	średni	3
10	przypisanie autora, daty utworzenia oraz edycji	średni	2
11	ocena notatek wystawionych przez innych użytkowników	niski	5

podgląd notatek w postaci listy (tytuły) oraz punktów na mapie, wybranie konkretnej notatki wyświetla dane: tytuł, opis, data utworzenia i edycji, autor, komentarze z autorem i datą utworzenia oraz edycji			26
12	dodanych przez siebie – na swoim profilu	średni	3	story points	125
13	dodanych przez znajomych - na stronie głównej	średni	5	osoby	3
14	dodanych w ramach grup, do których jesteśmy przypisani – na profilu grupy	średni	5	ilość h tydodniowo/osobę	10	opis: ze względu na studia/pracę
15	przypisanych do miejsc znajdujących się w okolicy - podgląd poprzez nakładanie na obraz z kamery telefonu	wysoki	8
16	wybranych w ramach konkretnego miejsca (miasta)	niski	5	czas na projekt (tyg)	12

zarządzanie komentarzami notatek			13	długość sprintu (tyg)	2
17	dodanie/edycja, pola: treść, lista zdjęć	średni	5
18	podgląd komentarzy notatki	średni	5	Ilość sprintów	6
19	usunięcie komentarza	niski	3
				średnia prędkość	20,8333333333	ile możemy story pointów brać na sprint
zarządzanie grupami (dodanie, edycja, usunięcie)			19	w jednym sprincie ilość h:	60
20	nadanie grupie nazwy	wysoki	2
21	zapraszanie znajomych do grupy	średni	5	Szacowanie 1 sprintu
22	akceptowanie/odrzucanie zaproszeń do grupy przez administratorów	wysoki	5
23	usuwanie grup przez administratorów	niski	2
24	przypisanie twórcy	niski	2
25	ustawienie administratorów	średni	3

rejestracja			8
26	zapisanie loginu, hasła emaila	wysoki	2
27	sprawdzenie unikalności loginu	wysoki	2
28	sprawdzenie poprawności hasła (min 8 znaków alfanumerycznych), podwójne wpisanie	wysoki	2
29	sprawdzenie poprawności emaila	wysoki	2

logowanie			6
30	autoryzacja	wysoki	3
31	przypominanie hasła poprzez email	niski	3

wyszukiwanie użytkowników			5
32	wyszukiwane po nazwisku i imieniu w bazie wszystkich użytkowników	średni	5

profil zalogowanego użytkownika			12
33	edycja hasła	niski	2
34	edycja maila	niski	2
35	możliwość udostępniania swoich wpisów na portalach Społecznościowych	niski	8
		szacowanie godzin
	SPRINT #1	60
	odczytanie współrzędnych geograficznych gdzie użytkownik znajduje się	17
	założenie projektu klienta Windows Phone	2
	założenie projektu serwera w chmurze	3
	połączenie do serwera	6
	pobranie współrzędnych geograficznych urządzenia	6

	przypisanie notatki do miejsca	36
	utworzenie bazy danych MS SQL używając Entity Framework	4
	utworzenie w bazie danych tabeli miejsc z kolumnami: ID, WspółrzędnaX, WspółrzędnaY, WspółrzędnaZ	2
	utworzenie w bazie danych tabeli notatek z kolumnami: ID, Idmiejsca	2
	utworzenie funkcji powiązujących notatkę do miejsca po stronie serwera	8
	utworzenie formularza dodawania notatki w miejscu, w którym znajduje się użytkownik	8	dodaję notatkę (musi odczytać i przekazać do serwera swoje współrzędne)
	przesyłanie po stronie klienta na serwer formularza dodawania notatki	6
	tworzenie po stronie serwera nowego wiersza w tabeli notatek na podstawie otrzymanego formularza	6

	zapisywanie tematu i opisu	7
	dodanie w bazie danych w tabeli notatek kolummn: temat, opis	2
	dodanie do formularza dodawania notatki pól: temat 9max 50 znaków) i opis (max 250 znaków)	5

	SPRINT #2		21
podgląd notatek w postaci listy (tytuły) oraz punktów na mapie, wybranie konkretnej notatki wyświetla dane: tytuł, opis, data utworzenia i edycji, autor			16
F1	dodanych przez siebie – na swoim profilu	średni	3
F2	dodanych przez znajomych - na stronie głównej	średni	5
F3	przypisanych do miejsc znajdujących się w okolicy - podgląd poprzez nakładanie na obraz z kamery telefonu	wysoki	8

zarządzanie notatkami (dodanie, edycja, usunięcie)			5
F4	usuwanie dodanych przez siebie notatek	średni	3
F5	przypisanie autora, daty utworzenia oraz edycji	średni	2